## BASE_SSE
	SOLICITUD DE SERVICIO EXTERNO A LABORATORIO					N°

ANTECEDENTES
Nombre Proyecto	Estudio de Línea de Base del Medio Marino Proyecto Escondida
Código Proyecto	MEL013
Solicitado por	David Pineda Osorio
Área Solicita	Ingeniería
Fecha Solicitud	20/03/15
Fecha Entrega de Material	01/04/15
Verificador de plazo	12	días

Campo responsabilidad Jefe de Proyecto						Campo responsabilidad Jefe de Área					Campo responsabilidad Asistente químico					Campo responsabilidad Asistente logística
Fecha inicio						Fecha inicio					Fecha inicio					Fecha inicio
Fecha término						Fecha término					Fecha término					Fecha término
Cantidad (N° estaciones)	Parámetro	N total Replicas p/e	Matriz	Metodología Propuesta técnica	Límite de detección propuesta técnica	Laboratorio	Grupo	CÓDIGO DE CONTENEDORES	N°cotización	Costo	UNIDAD	N° R08	Fecha envío R08	N° O.C	Fecha envío O.C	Fecha entrega de material	Fecha llegada de material	Fecha entrega material para terreno
10	Sulfato disuelto	5	Agua Marina	SM 4020E	0	CEA	in situ	CEA-1	0	0	0
11	Feofitina total	5	Sedimento Marino	SM 4020E		HIDROLAB		CEA0	0	0	0
12	Fósforo disuelto	3	Agua Marina	SM 4020E		U DE CONCEPCIÓN		CEA1	0	0	0
13	Sulfato disuelto	4	Agua Marina	SM 4020E		CEA		CEA2	0	0	0
14	Índice total	5	Agua Marina	SM 4020E		CEA		CEA3	0	0	0
15	nitrito total	6	Agua Marina	SM 4020E		CEA		CEA4	0	0	0
16	HAMs total	7	Sedimento Marino	SM 4020E		CEA		CEA5	0	0	0
17	nitrato disuelto	8	Agua Marina	SM 4020E		CEA		CEA6	0	0	0
18	Cromo total	9	Sedimento Marino	SM 4020E		CEA		CEA7	0	0	0

Códigos de / Estaciones	Agregar en columna A {codigos de estaciones} y marcar las relaciones con '1'
	Si requiere más espacios agregue o inserte filas (borre los datos que hay ahora)

Estaciones\Matriz	Agua Marina	Sedimento Marino	Agua Salar	Sedimento Salar	Agua Salar Dulce	Sedimento Salar Dulce	Agua Dulce	Sedimento Dulce
RCA-01	1	1
RCA-02	1	1
RCA-03	1
RCA-04	1
RCA-05	1	1
RCA-06	1
RCA-07	1
RCA-08	1	1
RCA-09	1
RCA-10	1	1

Materiales y / Equipos	Agregar en columna A {cantidades de instrumento o materiales} y en B {el nombre}
	Si requiere más espacios agregue o inserte filas (borre los datos que hay ahora)

Cantidad	Instrumento Muestreo
1	Maleta Multiparamétrica
3	Botella Van Dorn (11L)
2	Mensajeros
1	Draga
2	Bombas

Observaciones	Agregar en cada fila: DOCUMENTO-LABORATORIO-OBSERVACION{MATRIZ}
	Si requiere más espacios agregue o inserte filas (borre los datos que hay ahora)

DOCUMENTO	Laboratorio	Agua Marina	Sedimento Marino	Agua Salar	Sedimento Salar	Agua Salar Dulce	Sedimento Salar Dulce	Agua Dulce	Sedimento Dulce
FL33	CEA	Se dobla cantidad de muestras de nitrito / Se dobla cantidad de muestras de nitrato
R08	SGS SANTIAGO		Se solicita debido a que entrega es mas rapida
R08	ALS ANTOFAGASTA		Se solicita debido a que entrega es mas rapida
R08	BIODIVERSA		Se solicita debido a que entrega es mas rapida
R08	HIDROLAB		Se solicita debido a que entrega es mas rapida

Adjuntos a R08	Escribir en cada celda, solo 'si', si adjunta algún documento en particular para cada matriz y laboratorio
	Si requiere más espacios agregue o inserte filas (borre los datos que hay ahora)

Laboratorio	Agua Marina	Sedimento Marino	Agua Salar	Sedimento Salar	Agua Salar Dulce	Sedimento Salar Dulce	Agua Dulce	Sedimento Dulce
CEA	si	si
SGS SANTIAGO
ALS ANTOFAGASTA	si	si
BIODIVERSA
HIDROLAB		si

## Labs
LABORATORIO	DIRECCIÓN	HORARIO	Teléfono	A nombre
CEA
HIDROLAB	AVENIDA CENTRAL N°681, QUILICURA SANTIAGO	L-V 9:30 a 18:00 / S 9:30 a 12:00 (previo aviso)		LABORATORIO HIDROLAB
U DE CONCEPCIÓN	CABINA 5, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN			ANDREA CONTRERAS (Administración) / GABRIELA FRANYOLA (muestras)
SGS SANTIAGO	PUERTO MADERO 130. PUDAHUEL	L-V 8:00 a 20:00h y Sáb. 9:00 a 13:00h (previo aviso)		LEYDI CORTÉS
SGS ANTOFAGASTA	PEDRO AGUIRRE CERDA N°7367. ANTOFAGASTA	L-V 8:30 a 18:00h y Sáb. 9:00 a 13:00h (previo aviso)		CECILIA TAPIA
ALS ANTOFAGASTA	JUAN GUTEMBERG N°438, GALPÓN 9 Y 10. ANTOFAGASTA	L-V 8:30 a 17:30h (Holding cortos antes de las 15:00 hrs)	55 2899201	JOHANNA GONZALEZ
ALS SANTIAGO	HERMANOS CARRERA PINTO 159, PAQUE INDUSTRIAL LOS LIBERTADOSRES COLINA	L-V 8:00 a 17:00h / (Holding cortos antes de las 15:00 hrs)		PAULETTE BENAVIDEZ
LUIS LOPEZ	PRIMERA DEL SUR # 871 PLACILLA, VALPARAISO.		2298803 | 8-5955842	LUIS LOPEZ
CENMA	AVENIDA LARRAÍN 9975. LA REINA			SYLVIA PARRA
DICTUC	AV. VICUÑA MACKENNA #4860 - EDIFICIO HERNÁN BRIONES - PISO 1 - MACUL -	L-V 8:30 a 18:00		MARÍA ALEJANDRA ESPINOZA (Negocio) / BELEN PAREDES (muestras)
ANAM	AVENIDA AMÉRICO VESPUCIO N° 451. QUILICURA	LUNES A VIERNES 9-17:50		VERÓNICA RIVAS (Administración) / ARTURO GIVOVICH / (muestras)
BIODIVERSA	ARRAÚ MÉNDEZ S/N PEDRO DE VALDIVIA. CONCEPCIÖN	LUNES A VIERNES DE 9 A 18:30 Y SABADO DE 9 A 12:00		MAURICIO GATICA (Administración) / MANUEL ARAVENA (muestras)
CORTHON S.A	PALACIO RIESCO 4549 / HUECHURABA / SANTIAGO	LUNES A VIERNES DE 9 A 17:30		JUAN MANDUCHER (Administración)

## Parametros
Nombre Parámetro	LAB	Cotización	Metodología	Costo Unitario	Unidad Costo
Conductividad total	CEA
Conductividad disuelto	CEA
Feofitina total	CEA
Feofitina disuelto	CEA
Fósforo total	CEA
Fósforo disuelto	CEA
nitrato total	CEA
nitrato disuelto	CEA
nitrito total	CEA
nitrito disuelto	CEA
Oxígeno total	CEA
Oxígeno disuelto	CEA
pH total	CEA
pH disuelto	CEA
Salinidad total	CEA
Salinidad disuelto	CEA
Sólidos total	CEA
Sólidos disuelto	CEA
Sulfato total	CEA
Sulfato disuelto	CEA
Temperatura total	CEA
Temperatura disuelto	CEA
Turbiedad total	CEA
Turbiedad disuelto	CEA
Clorofila total	BIODIVERSA
Clorofila disuelto	BIODIVERSA
Cromo total	ALS SANTIAGO
Cromo disuelto	ALS SANTIAGO
Color total	ALS SANTIAGO
Color disuelto	ALS SANTIAGO
HAMs total	ANAM
HAMs disuelto	ANAM
HAPs total	SGS SANTIAGO
HAPs disuelto	SGS SANTIAGO
Detergentes total	HIDROLAB
Detergentes disuelto	HIDROLAB
Índice total	HIDROLAB
Índice disuelto	HIDROLAB
Hidrocarburos total	HIDROLAB
Hidrocarburos disuelto	HIDROLAB
Hidrocarburos total	HIDROLAB
Hidrocarburos disuelto	HIDROLAB
Hidrocarburos total	HIDROLAB
Hidrocarburos disuelto	HIDROLAB
Coliformes total	SGS SANTIAGO
Coliformes disuelto	SGS SANTIAGO
Coliformes total	SGS SANTIAGO
Coliformes disuelto	SGS SANTIAGO
DBO5 total	SGS SANTIAGO
DBO5 disuelto	SGS SANTIAGO
Sólidos total	SGS SANTIAGO
Sólidos disuelto	SGS SANTIAGO		DBO5 total	Conductividad disuelto
Nitrógeno total	SGS SANTIAGO
Nitrógeno disuelto	SGS SANTIAGO
Cianuro total	SGS SANTIAGO
Cianuro disuelto	SGS SANTIAGO
Fluoruro total	SGS SANTIAGO
Fluoruro disuelto	SGS SANTIAGO
Aceites total	SGS SANTIAGO
Aceites disuelto	SGS SANTIAGO
Hidrocarburos total	SGS SANTIAGO
Hidrocarburos disuelto	SGS SANTIAGO
Cadmio total	U DE CONCEPCIÓN
Cadmio disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Cobre total	U DE CONCEPCIÓN
Cobre disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Cromo total	U DE CONCEPCIÓN
Cromo disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Estaño total	U DE CONCEPCIÓN
Estaño disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Hierro total	U DE CONCEPCIÓN
Hierro disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Manganeso total	U DE CONCEPCIÓN
Manganeso disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Mercurio total	U DE CONCEPCIÓN
Mercurio disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Molibdeno total	U DE CONCEPCIÓN
Molibdeno disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Plomo total	U DE CONCEPCIÓN
Plomo disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Selenio total	U DE CONCEPCIÓN
Selenio disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Zinc total	U DE CONCEPCIÓN
Zinc disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Aluminio total	U DE CONCEPCIÓN
Aluminio disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Arsénico total	U DE CONCEPCIÓN
Arsénico disuelto	U DE CONCEPCIÓN
HAPs total	ALS SANTIAGO
HAPs disuelto	ALS SANTIAGO
COT total	ALS SANTIAGO
COT disuelto	ALS SANTIAGO
GRANULOMETRIA total	AQUAGESTION
GRANULOMETRIA disuelto	AQUAGESTION
MATERIA total	AQUAGESTION
MATERIA disuelto	AQUAGESTION
ACEITES total	DICTUC
ACEITES disuelto	DICTUC
HIDROCARBUROS total	LUIS LOPEZ
HIDROCARBUROS disuelto	LUIS LOPEZ
As total	U DE CONCEPCIÓN
As disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Cd total	U DE CONCEPCIÓN
Cd disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Cu total	U DE CONCEPCIÓN
Cu disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Cr total	U DE CONCEPCIÓN
Cr disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Hg total	U DE CONCEPCIÓN
Hg disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Mo total	U DE CONCEPCIÓN
Mo disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Pb total	U DE CONCEPCIÓN
Pb disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Se total	U DE CONCEPCIÓN
Se disuelto	U DE CONCEPCIÓN
Zn total	U DE CONCEPCIÓN
Zn disuelto	U DE CONCEPCIÓN
NITRÓGENO total	SGS SANTIAGO
NITRÓGENO disuelto	SGS SANTIAGO

## Matrices
Matrices | Agua\Sedimento	Sedimento Marino	Sedimento Salar	Sedimento Salar Dulce	Sedimento Dulce
Agua Marina	1
Agua Salar		1
Agua Salar Dulce			1
Agua Dulce				1